## orcamento
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | QUINZENA 1 | QUINZENA 2 | QUINZENA 3 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1473.7 | 50% | 50% | - | 100%
|  |  | 736.85 | 736.85 | - | 1473.7
2 | IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 29641.28 | 35% | 35% | 30% | 100%
|  |  | 10374.45 | 10374.45 | 8892.38 | 29641.28
3 | PISO | 20298.9 | 80% | 20% | - | 100%
|  |  | 16239.12 | 4059.78 | - | 20298.9
4 | PAREDES E PAINÉIS | 48577.78 | 80% | 20% | - | 100%
|  |  | 38862.22 | 9715.56 | - | 48577.78
5 | REVESTIMENTO | 49783.09 | 80% | 20% | - | 100%
|  |  | 39826.47 | 9956.62 | - | 49783.09
6 | PINTURA | 22341.5 | - | 50% | 50% | 100%
|  |  | - | 11170.75 | 11170.75 | 22341.5
7 | COBERTURA/FORRO | 38957.52 | 40% | 40% | 20% | 100%
|  |  | 15583.01 | 15583.01 | 7791.5 | 38957.52
8 | ESQUADRIAS | 38860.58 | 80% | 20% | - | 100%
|  |  | 31088.46 | 7772.12 | - | 38860.58
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 16398.01 | 60% | 30% | 10% | 100%
|  |  | 9838.81 | 4919.4 | 1639.8 | 16398.01
10 | INSTALAÇOES ELÉTRICAS | 54839.64 | 60% | 30% | 10% | 100%
|  |  | 32903.78 | 16451.89 | 5483.97 | 54839.64
11 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 30331 | 60% | 30% | 10% | 100%
|  |  | 18198.6 | 9099.3 | 3033.1 | 30331
12 | SPDA | 19169.09 | 50% | 50% | - | 100%
|  |  | 9584.55 | 9584.54 | - | 19169.09
13 | PROTEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO | 1838.72 | - | 40% | 60% | 100%
|  |  | - | 735.49 | 1103.23 | 1838.72
14 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 3388.17 | 50% | - | 50% | 100%
|  |  | 1694.09 | - | 1694.08 | 3388.17
15 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 98635.89 | 59.84% | 29.31% | 10.85% | 100%
|  |  | 59023.72 | 28910.18 | 10701.99 | 98635.89
|  | 474534.87 | 283954.13 | 139069.94 | 51510.8 | 474534.87
|  |  | 283954.13 | 423024.07 | 474534.87