## CRONO-DPEMA-TIMON
UNIDADE | DPE-MA NÚCLEOS ECOLÓGICOS
OBRA | EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS ECOLÓGICOS PARA A DPE-MA
LOCAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
VALOR ADAPTAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | 07 DIAS | 14 DIAS | 30 DIAS | PERCENTUAIS
1 | FABRICAÇÃO DA ESTRUTURA PRIMÁRIA DOS MÓDULOS | 100% |  |  | % FÍSICO
|  | 34.07% |  |  | % FINANCEIRO
2 | EXECUÇÃO DE FECHAMENTO EXTERNO | 100% |  |  | % FÍSICO
|  | 4.15% |  |  | % FINANCEIRO
3 | EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS | 40% | 40% | 20% | % FÍSICO
|  | 6.32% | 5.06% | 1.27% | % FINANCEIRO
4 | EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS | 25% | 25% | 50% | % FÍSICO
|  | 1.05% | 1.05% | 2.1% | % FINANCEIRO
5 | EXECUÇÃO DE PAREDES EM DRYWALL |  | 80% | 20% | % FÍSICO
|  | 0% | 15.45% | 3.86% | % FINANCEIRO
6 | INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICAS |  | 100% |  | % FÍSICO
|  |  | 7.51% |  | % FINANCEIRO
7 | EXECUÇÃO DE PINTURA E ACABAMENTOS |  | 80% | 20% | % FÍSICO
|  |  | 10.31% | 2.58% | % FINANCEIRO
8 | EXECUÇÃO DE COBERTURA E PLATIBANDA |  | 100% |  | % FÍSICO
% FINANCEIRO
9 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 50% |  | 50% | % FÍSICO
|  | 2.62% | 0% | 2.6% | % FINANCEIRO
TOTAL PERCENTUAL FINANCEIRO |  | 48.21% | 39.38% | 12.41%
TOTAL FINANCEIRO POR ETAPA |  | 0% | 0% | 0%
OBS.: Os percentuais financeiros discriminados acima serão pagos de acordo com o valor da proposta vencedora.